## 시트2
스프린트 ID | 에픽 ID | 스토리 ID | 태스크 ID | 태스크명 | 소요기술 | 담당자 | 종료예정일 | 진도 | 진행도
SP001 | E-1 | S1-1 | T1-1 | Pdf 업로드 화면(UI) 구현 | React / Bootstrap | 변소윤 | 2025.10.18 | 1 | 0 | 진행사항 없음
|  |  | T1-2 | 업로드된 파일을 Django 서버로 전송하는 기능 구현 | React / Axios | 변소윤 | 2025.10.18 | 1 | 1 | 조사중
|  |  | T1-3 | Django에서 업로드된 파일을 저장하는 API 구현 | Django / REST Framework | 변소윤 | 2025.10.18 | 1 | 2 | 구현중
|  |  | T1-4 | 업로드 결과(성공·실패) 표시 | React / Bootstrap | 변소윤 | 2025.10.18 | 1 | 3 | 테스트
|  |  | T1-5 |  |  |  |  | 0 | 4 | 구현완료
|  | S1-2 | T2-1 | 업로드된 PDF에서 텍스트 추출 | Python (PyPDF2 또는 pdfminer.six) | 박상수 | 2025.10.19 | 1
|  |  | T2-2 | 추출된 텍스트를 요약 및 핵심 문장 분석 기능 구현 | Python / LLM API | 박상수 | 2025.10.19 | 1
|  |  | T2-3 | 요약 결과 및 분석 데이터를 DB에 저장하는 기능 구현 | Django ORM / PostgreSQL | 양현아 | 2025.10.18 | 2
|  |  | T2-5 | 분석 및 요약 결과를 반환하는 API 구현 | Django REST Framework | 양현아 | 2025.10.18 | 1
|  |  | T2-6 | 요약 결과를 사용자 화면(UI)에 표시하는 기능 구현 | React / Bootstrap | 변소윤 | 2025.10.20 | 1
| E-2 | S2-1 | T3-1 | 챗봇 입력창(UI) 및 전송 버튼 구현 | React / Bootstrap | 변소윤 | 2025.10.20 | 2
|  |  | T3-2 | 사용자가 입력한 텍스트를 서버로 전송하는 기능 구현 | React / Axios / Django REST | 변소윤 | 2025.10.20 | 2
|  |  | T3-3 | 사용자 입력 로그(DB 저장) 기능 구현 | Django ORM / PostgreSQL | 양현아 | 2025.10.20 | 1
|  | S2-2 | T4-1 | LLM 기반 질의응답 처리 로직 구현 (Chatbot API 연동) | Python / Django / LLM API | 박상수 | 2025.10.19 | 1
|  |  | T4-2 | 챗봇 응답 결과를 프론트엔드로 전달하는 API 구현 | Django REST Framework | 변소윤 | 2025.10.23 | 2
|  |  | T4-3 | 챗봇 답변 출력 UI 구성 | React / Bootstrapng Boot | 변소윤 | 2025.10.23 | 1
|  |  | T4-4 | 사용자 질문-답변 내역 저장 기능 구현 | Django ORM / PostgreSQL | 양현아 | 2025.10.20 | 1
|  | S2-3 | T5-1 | 챗봇 입력창에 PDF 첨부 기능 추가 | React / Bootstrap | 변소윤 | 2025.10.18 | 1
|  |  | T5-2 | 업로드된 PDF를 Django 서버로 전송하는 기능 구현 | React / Axios / Django REST | 변소윤 | 2025.10.23 | 0
|  |  | T5-3 | 서버에서 첨부 PDF 파일 저장 및 처리 기능 구현 | Django / Python / PostgreSQL | 양현아 | 2025.10.18 | 2
|  | S2-4 | T6-1 | 첨부된 PDF에서 텍스트 추출 및 벡터 임베딩 생성 | Python (LangChain / FAISS) | 박상수 | 2025.10.19 | 1
|  |  | T6-2 | 벡터 기반 RAG 검색 및 LLM 응답 생성 기능 구현 | Django / Python / LLM API | 박상수 | 2025.10.25 | 1
|  |  | T6-3 | 챗봇 UI에서 답변 출력 및 문서 인용 표시 기능 구현 | React / Bootstrap | 변소윤 | 2025.10.24 | 1
|  |  | T6-4 | 문서 기반 질의응답 내역 로그 저장 | Django ORM / PostgreSQL | 양현아 | 2025.10.23 | 1
| E-3 | S3-1 | T7-1 | 챗봇 UI에 전문가 상담 요청 버튼 추가 | React / Bootstrap | 변소윤 | 2025.10.23 | 1
|  |  | T7-2 | 상담 요청 정보를 서버로 전송하는 기능 구현 | React / Axios / Django REST | 변소윤 | 2025.10.23 | 1
|  |  | T7-3 | 상담 요청 내역 DB저장 기능 구현 | Django ORM / PostgreSQL | 양현아 | 2025.10.23 | 1
|  |  | T7-4 | 상담 요청 접수 결과를 사용자에게 표시 | React / Bootstrap | 변소윤 | 2025.10.24 | 1
|  | S3-2 | T8-1 | 전문가 유형 선택 UI 구현 | React / Bootstrap | 변소윤 | 2025.10.24 | 1
|  |  | T8-2 | 선택된 전문가 유형 데이터를 상담 요청 API와 연동 | React / Axios / Django REST | 양현아 | 2025.10.24 | 1
|  |  | T8-3 | Django에서 전문가 유형별 상담 요청 분류 로직 구현 | Django / Python | 박상수 | 2025.10.25 | 1
|  |  | T8-4 | 전문가 유형에 따른 상담 요청 데이터 DB 저장 | Django ORM / PostgreSQL | 양현아 | 2025.10.24 | 1
|  | S3-3 | T9-1 | LLM 또는 규칙 기반 전문가 추천 로직 구현 | Python / Django / LLM API | 박상수 | 2025.10.25 | 1
|  |  | T9-2 | 추천된 전문가 정보(DB 조회) API 구현 | Django REST Framework | 양현아 | 2025.10.25 | 1
|  |  | T9-3 | 추천 전문가 정보를 사용자에게 표시(UI 구현) | Django REST Framework | 변소윤 | 2025.10.25 | 1
|  |  | T9-4 | 추천된 전문가 클릭 시 상세보기 기능 구현 | React / Django REST | 변소윤 | 2025.10.25 | 1
| E-4 | S4-1 | T10-1 | 관리자 페이지에서 신규 정보 등록 기능 설정 | Django ORM / PostgreSQL | 양현아 | 2025.10.25 | 1
|  |  | T10-2 | 신규 정책 정보를 DB에 저장하는 기능 구현 | Django / Bootstrap | 변소윤 | 2025.10.29 | 1
|  | S4_2 | T11-1 | 관리자 페이지에서 기존 정책 및 판례 수정 기능 설정 | Django Admin / PostgreSQL | 양현아 | 2025.10.26 | 1
|  |  | T11-2 | 변경된 정책 정보를 DB에 반영하는 기능 구현 | Django ORM / PostgreSQL | 양현아 | 2025.10.26 | 1
| E-5 | S5-1 | T12-1 | 챗봇 학습 데이터 점검 기능 구현 | Django / Python | 박상수 | 2025.10.28 | 1
|  |  | T12-2 | 신규 학습 데이터 업로드 기능 구현 | React / Django REST | 박상수 | 2025.10.28 | 1
|  |  | T12-3 | 챗봇 재학습 실행 기능 구현 | Django / LLM API | 박상수 | 2025.10.28 | 1
|  |  | T112-4 | 학습 결과 로그 및 상태 관리 기능 구현 | Django ORM / PostgreSQL | 양현아 | 2025.10.26 | 1
| E-6 | S6-1 | T13-1 | 사용자 권한 정보 조회 및 수정 기능 구현 | Django / Django REST Framework | 양현아 | 2025.10.26 | 1
|  |  | T13-2 | 권한 변경 내역 DB 저장 기능 구현 | Django ORM / PostgreSQL | 양현아 | 2025.10.26 | 1
|  |  | T13-3 | 접근 제한 및 예외 처리 로직 구현 | Django / Python | 박상수 | 2025.10.30 | 1
| E-7 | S7-1 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0