## Sheet1
사용자 유형 | 주제ID | 주제명 | 에픽ID | 에픽명 | 스토리ID | 스토리 | 중요도 | 우선순위 | 추정작업량 | 진도
일반 사용자 | TH01 | 사용자 문서 업로드 | EP01 | 문서 업로드 | EP01-ST001 | 일반사용자는 첨부파일로 PDF 문서를 업로드 한다. | high | P1-1 | 2 | 0%
|  |  | EP01 | 문서 업로드 | EP01-ST002 | 일반사용자는 업로드한 PDF 문서에 대한 분석 및 요약 정보를 얻는다 | high | P1-2 | 4 | 0%
일반 사용자 | TH02 | 지능형 질의응답 | EP02 | 챗봇 사용 | EP-02-ST001 | 일반 사용자는 챗봇에 질의 텍스트를 작성한다. | high | P2-1 | 1 | 0%
|  |  | EP02 | 챗봇 사용 | EP-02-ST002 | 일반 사용자는 챗봇에 질의한 내용에 대한 지능형 답변을 얻는다. | high | P2-2 | 4 | 0%
|  |  | EP02 | 챗봇 사용 | EP-02-ST003 | 일반 사용자는 챗봇에 PDF 문서를 첨부하여 질의 텍스트를 작성한다. | Medium | P2-3 | 2 | 0%
|  |  | EP02 | 챗봇 사용 | EP-02-ST004 | 일반 사용자는 챗봇에 PDF 문서를 첨부한 질의에 대한 지능형 답변을 얻는다 | Medium | P2-4 | 4 | 0%
일반 사용자 | TH03 | 전문가 상담 연계 | EP03 | 전문가 상담요청 | EP-03-ST001 | 일반 사용자는 챗봇에 전문가 상담을 요청한다 | high | P4-1 | 1 | 0%
|  |  | EP03 | 전문가 상담요청 | EP-03-ST002 | 일반 사용자는 챗봇에 전문가의 유형을 첨부하여 상담을 요청한다 | Medium | P4-2 | 3 | 0%
|  |  | EP03 | 전문가 상담요청 | EP-03-ST003 | 일반 사용자는 챗봇이 추천한 전문가의 정보를 얻는다. | high | P4-3 | 4 | 0%
관리자 | TH04 | 정책 및 정보 업데이트 | EP04 | 정보 업데이트 | EP-04-ST001 | 관리자는 신규 법령, 판례 등 새로운 정책 및 정보를 시스템 DB에 업데이트 한다 | high | P6-1 | 1 | 0%
|  |  | EP04 | 정보 업데이트 | EP-04-ST002 | 관리자는 바뀌거나 없어진 법령, 판례 등에 대한 정보를시스템 DB에 업데이트 한다 | high | P6-2 | 1 | 0%
관리자 | TH05 | 챗봇 학습 및 유지보수 | EP05 | 챗봇관리 | EP-05-ST001 | 관리자는 챗봇의 정보 정확도를 위한 주기적인 점검 및 학습 유지보수 작업을 한다. | high | P7 | 2 | 0%
관리자 | TH06 | 시스템 접근 권한 제어 | EP06 | 권한 관리 | EP-06-ST001 | 관리자는 최소 권한 원칙에 따라 시스템에 대한 접근 권한을 제어한다. | high | P8 | 1 | 0%
챗봇 | TH07 | 키워드 기반 자료 검색 | EP07 | 자료 검색 | EP-07-ST001 | 챗봇은 사용자로부터 텍스트를 입력 받는다 | High | P3-1 | 1 | 0%
| TH07 |  | EP07 | 자료 검색 | EP-07-ST002 | 챗봇은 사용자의 텍스트를 기반으로 질문의 주요 의미와 키워드를 분석한다. | High | P3-2 | 3 | 0%
| TH07 |  | EP07 | 자료 검색 | EP-07-ST003 | 챗봇은 사용자의 텍스트에 문화 정치적 민감성을 가진 주제를 식별할 수 있다. | High | P3-3 | 3 | 0%
| TH07 |  | EP07 | 자료 검색 | EP-07-ST004 | 챗봇은 분석된 결과를 기반으로 사용자의 국가/언어별 차이를 고려한 법령 및 판례 자료를 검색한다. | High | P3-4 | 3 | 0%
| TH07 |  | EP07 | 자료 검색 | EP-07-ST005 | 챗봇은 자료의 편향성을 고려하여 다양한 출처 및 정보를 기반으로 자료를 검색한다 | High | P3-5 | 5 | 0%
챗봇 | TH08 | 지능형 답변 생성 | EP08 | 답변 생성 | EP-08-ST001 | 챗봇은 검색을 통해 정리된 자료를 기반으로 논리적 구조를 따르는 답변을 제공할 수 있다. | Medium | P5-1 | 5 | 0%
| TH08 |  | EP08 |  | EP-08-ST002 | 챗봇은 사용자에게 민감성 높은 콘텐츠에 대해 중립적인 답변을 제공한다. | High | P5-2 | 5 | 0%
| TH08 |  | EP08 |  | EP-08-ST003 | 챗봇은 검색 및 정리된 자료와 해당 자료에 대한 법적 책임을 부인하는 문구를 함께 제공한다. | High | P5-3 | 3 | 0%